## Harmonogram
HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ |  | Srpen | [30 empty] | Září | [29 empty] | Říjen
[7 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44
III/4254 Mutěnice-Dubňany |  | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St
03034082265 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Č. | SO 101
přípravné práce | bar: 33 Po 13 to 33 Pá 17
čištění krajnic | bar: 34 Po 20 to 34 Út 21
frézování 2,465-3,811 | bar: 34 Po 20 to 34 Čt 23
| Recyklace za studena km 0,000-2,465 | 36 Po 3: technologická přestávka
Sanace Thrlin | bar: 34 Čt 23 to 34 Pá 24; 35 Po 27 to 35 Pá 31
Pokládka ACL | bar: 37 Po 10 to 37 Pá 14
Pokládka ACO | bar: 39 Po 24 to 39 Čt 27
čiětění příkopů | bar: 33 St 15 to 33 Pá 17; 34 Po 20 to 34 Pá 24; 37 Po 10 to 37 Pá 14; 38 Po 17 to 38 Pá 21
Autobusové zastávky | bar: 35 Po 27 to 35 Pá 31; 36 Po 3 to 36 Pá 7; 38 Po 17 to 38 Pá 21
sanace propustku | bar: 36 Po 3 to 36 Pá 7
Dopravní značení - VSZ SDZ | bar: 41 Po 8 to 41 Pá 12
Zřízení krajnic | bar: 40 Po 1 to 40 Pá 5
Terréní úpravy | bar: 41 St 10 to 41 Pá 12
v Hodoníně dne 8.8.2018